სკოლას  დაგეგმილი აქვს 2021-2028  წლებში იმუშაოს რვა სტრატეგიული მიზნის მიმართულებით:

- მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია

- უსაფრთხო სკოლის განვითარება

- სწავლა- სწავლების ხარისხის ამაღლება

- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

- მშობლებთან მუშაობა

- ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და სკოლის კომპიუტერიზაცია

- საზოგადოებასთან ურთიერთობა

- სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება

თითოეული მიზანი  თავის  მხრივ, იყოფა ამოცანებად და აქტივობებად.

ვადები

პასუხისმგებელი

პირები

ამოცანები

შვიდწლიანი განვითარების სტრატეგიული გეგმა

შესრულების ინდიკატორები

მიზნები

      - მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია

| ამოცანა | აქტივობები |  | შესრულების ინდიკატორი (დადასტურება) | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირი/პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| 1.1. სკოლის ადმინისტრაციული და სასწავლო დოკუმენტაციის ფუნქციათა და ვალდებულებათა დელეგირება, მართვის გამჭვირვალობა შემუშავება და დამტკიცება | 1.სკოლის დებულების, წესდების, შინაგანაწესის, საქმისწარმოების წესის, სკოლის პედაგოგიური საბჭოს, საგნობრივი კათედრების, კლასის მზრუნველის, სკოლის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის ჯგუფის დებულების განახლება/დამტკიცება |  | დამტკიცებული: სკოლის წესდება, დებულება, შინაგანაწესი, საქმისწარმოების წესი, სასკოლო სასწავლო გეგმა, თანამდებობრივი ინსტრუქციები, ხელშეკრულებების ფორმები, მონიტორინგისა და შეფასების ფორმები |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, იურისტი დირექტორის მოადგილე, კათედრები ხარისხის მართვის მენეჯერი |
|  | 2. სკოლის სტრუქტურისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების განახლება/განახლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.მასწავლებლებთან და თანამშრომლებთან შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.სასკოლო სასწავლო გეგმისა (კომპლექსური დავალებების ნიმუშების, მონიტორინგის ფორმების, დღის რეჟიმის, დისტანციური და პირისპირ სწავლების ფორმატისათვის გაკვეთილების ცხრილის/ცხრილების შემუშავება, სასკოლო ღონისძიებების კალენდრის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის და სხვა) და საგნობრივი სასწავლო პროგრამების შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. გრიფმინიჭებული სასწავლო სახელმძღვანელოების შერჩევა |  | სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტი, ერთწლიანი სამოქმედო და ექვსწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმები |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 7. პოტენციურ მოსწავლეთა წინა სარეგისტრაციო სიტუაციური კვლევის ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 8. შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავება/დამტკიცება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, კორდინატორი სასწავლო დარგში, ხარისხის ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 9. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება/დამტკიცება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. საქმისწარმოების წესის დახვეწა, გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის აღრიცხვის ერთიანი წესის შემუშავება /მოწესრიგება |  | შემოსული და გასული კორესპონდენციის, ხელშეკრულებების აღრიცხვის წიგნები |  |  |  |  |  |  |  | სკოლის ოფისის მენეჯერი |
|  | 11.პედაგოგთა და მოსწავლეთა პირადი საქმეების მოწესრიგება |  | პირადი საქმეების საქაღალდეები |  |  |  |  |  |  |  | სკოლის ოფისის მენეჯერი კლასის მზრუნველი |
|  | 12.ხელშეკრულებების გაფორმება მასწავლებლებთან, სკოლის სხვა თანამშრომლებთან, მოსწავლეების მშობლებთან |  | ხელშეკრულებები |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |
|  | 13.ახალი თანამშრომლის მიღების წესის შემუშავება |  | სკოლაში მასწავლებელთა სამუშაოზე აყვანის წესი სასკოლო სასწავლო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, ხარისხის მართვა იურისტი |
| 1.2 პასუხიმგებლობების გადანაწილება- მმართველობითი რგოლების, სკოლის სტრუქტურული ერთეულების შექმნა და ფუნქციონირება | 14. მმართველობის სწორი და ეფექტიანი დელეგირება. ა) სასკოლო საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ბ) ფუნქციების გადანაწილება გუნდური პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფისათვის. |  | პედაგოგიური საბჭოს, დისციპლინური საბჭოს, სასკოლო კლუბების, ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის ჯგუფის, სტრუქტურის, საგნობრივი გაერთიანებების დებულებები, საგნობრივი პროგრამები (წლის და თვეების თემატური, სამოქმედო გეგმები) |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, დირექცია, მასწავლებლები |
|  | 15. საგნობრივი კათედრის დებულების განახლება/მუშაობის დაგეგმვა |  | პედაგოგიური საბჭოს ოქმი, დირექტორის ბრძანება |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, პედაგოგიური საბჭო |
|  | 16. დისციპლინარული საბჭოს დაკომპლექტება |  | პედაგოგიური საბჭოს |  |  |  |  |  |  |  | პედაგოგიური საბჭო |
|  | 17. სასკოლო კლუბების ჩამოყალიბება |  | მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  | მასწავლებლები |
|  | 18. სასკოლო კლუბის და წრეების მუშაობის დაგეგმვა |  | სამუშაო გეგმები/ფოტო და ვიდეომასალა |  |  |  |  |  |  |  | კლუბის, წრეების ხელმძღვანელები |
|  | 19. საგნობრივი კათედრების დაკომპლექტება |  | კათედრების სხდომის ოქმები |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |
|  | 20. მასწავლებელთა პროფ.განვ. ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავება/განხორციელება |  | დირექტორის ბრძანება, პედაგოგიური საბჭოს ოქმები |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, საგნობრივი კათედრები, პედაგოგიური საბჭო |
| 1.3 სკოლის მიერ ავტორიზაციის გავლა | 21.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების კითხვარის შევსება; |  | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების შევსებული კითხვარი; განაცხადის ასლი, წერილი მაძიებლად ცნობის შესახებ; შესაბამისი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |  |  |  |  |  |  | სკოლის დირექტორი ასწავლო პროცესის მონიტორინგის უზრუნველყოფის მენეჯერი სკოლის დირექტორი სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 22. სკოლის თვითშეფასებისა და ავტორიზაციის განაცხადის წარდგენა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.ავტორიზაციის მოპოვება; |  | ავტორიზაციის საბჭოს დასკვნა. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. ანგარიში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერის საქაღალდე |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |

- უსაფრთხო სკოლა

| მიზანი | აქტივობები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| უსაფრთხო, ჯანსაღი სასკოლო გარემოს შექმნა 2.1 სკოლის შენობასა და ეზოში | 1. უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შემუშავება | უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის მართვის ჯგუფი |
|  | 2. სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესების მიზნით სკოლის სველი წერტილების, ინფრასტრუქტურის განახლება | ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, მოწესრიგებული სველი წერტილები, შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურები აქტივობების ამსახველი ფოტო/ვიდეომასალა, კითხვარები, კვლევის ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, სკოლის ადმ-ტექ. პედ.სათათბირო |
|  | 3. მოსწავლეებისათვის დისციპლინარული დარღვევებისა და მასზე რეაგირების ზომების, მათი უფლება /მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა | კლასის მზრუნველთა საქაღალდეები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კლასის მზრუნველი |
|  | 4. უსაფრთხო სკოლის მიმართულებით საჭიროებების კვლევის ჩატარება. კვლევის ანალიზის საფუძველზე ღონისძიებების დაგეგმვა. | მოწესრიგებული სველი წერტილები, შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურები გამოკითხვების შედეგების ანალიზის პორტფოლიო |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია კოორდინატორი სასწავლო დარგში მიმართულებით |
|  | 5. სკოლის ფსიქოლოგის პერიოდული ანგარიშვალდებულება | ფსიქოლოგის პორტფოლიო |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |
|  | 6. საევაკუაციო გეგმის, უსაფრთხოების წესების სკოლის საზოგადოებისათვის გაცნობა; | საევაკუაციო გეგმა, ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 7. სახანძრო განგაშის სიმულაციური აქტივობის დაგეგმვა/განხორციელება (მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურთან) | აქტივობების მასახველი დოკუმენტაცია, ფოტო და ვიდეომასალა, სკოლის თემის გამოკითხვები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 8. საქართველოს მთავრობის, 2020 წლის 23 მაისის, № 322-ე დადგენილების „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ შესაბამისად სასკოლო რეგულაციების შემუშავება/დაცვა | პანდემიის სამოქმედო გეგმა, შესყიდვების დოკუმენტაცია, ადგილზე დათვალიერება |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 9. პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის სიმულაციური აქტივობების დაგეგმვა სკოლის კოლექტივისა და მოსწავლეებისათვის | ექთნის სამოქმედო გეგმა, აღრიცხვის დოკუმენტაცია |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |
|  | 10. პედაგოგთა, მოსწავლეთა და ტექნიკური პერსონალის მორიგეობის ორგანიზება; | მასწავლებელთა მორიგეობის სია |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |
|  | 11. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, შესაბამისი პროგრამის შემუშავება; | სპორტული ღონისძიებების ამსახველი ფოტო-მასალა, თემატური ღონისძიებისა და პრეზენტაციების სამუშაო მასალა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კოორდინატორი აღმზრდელობით დარგში საგნობრივი კათედრები |
|  | 12.საჭიროებების მიხედვით ახალი წრის/წრეების ჩამოყალიბება; | დირექტორის ბრძანება, წრის სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |
|  | 13.მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მონიტორინგის სისტემის მუდმივი განახლება | საკლასო ჟურნალები, ელექტრონული ჟურნალები |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, პედაგოგები, კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 14. სკოლის უსაფრთხოების განვითარების მონიტორინგი და შეფასება | კითხვარები, კვლევის მასალები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |

- სწავლა- სწავლების ხარისხის ამაღლება

| ამოცანები | აქტივობები |  | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 - 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| 3.1 მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის ამაღლება და მათი შესაძლებლობების თვითრეალიზების ხელშეწყობა | 1. მოსწავლეთა საჭიროებებისა და ინტერესების კვლევის ჩატარება; |  | კითხვარები, კვლევის ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | - 2. კვლევის ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა; |  | შვიდწლიანი და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | - 3. კომპლექსური დავალებების შემუშავება/დახვეწა |  | კომპლექსური დავალებების ნიმუშები. გაწეული მუშაობის ანალიზი/შეფასება |  |  |  |  |  |  |  | მასწავლებელი კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 4. შემაჯამებელი სამუშაოების დაგეგმვა/ანალიზი; |  | კონკრეტული შემაჯამებლების ანალიზები, შემაჯამელების სემესტრული ანალიზები |  |  |  |  |  |  |  | კოორდინატორი სასწავლო დარგში, ხარისხის მორიტორინგის ხემძღვანელი და კათედრები |
|  | 5.მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა; |  | მასწავლებლების სემესტრული და წლიური ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კათედრები, კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 6. შიდასასკოლო კონფერენციებისა და საგნობრივი კვირეულების ჩატარება ყველა საგნობრივ დისციპლინაში(ეტაპობრივად) |  | კონფერენციების დებულებები,აქტივობის ამსახველი მასალა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია საგნობრივი კათედრები |
|  | 7. განათლებიდა მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნებისა და რეკომენდაციების დანერგვა სკოლის ინტერესებთან კავშირში |  | დოკუმენტაცია სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილებების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი, კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 8. კლასის მზრუნველის საათების თემატურად დაგეგმვა /შეფასება |  | მზრუნველის პორტფოლიო, ოქმები |  |  |  |  |  |  |  | კლასის მზრუნველი |
|  | 9. ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში; სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციებსა და სხვადასხვა პროექტებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა მორალური და ფინანსური წახალისება. |  | შესაბამისი ბრძანებები, ხარჯთაღრიცხვა |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, ბუღალტერი |
|  | 10. ინტერესების მიხედვით სასკოლო კლუბების შექმნა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; |  | აქტივობის ამსახველი ფოტომასალა, კლუბის ბლოგი, სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | კოორდინატორი აღმზრდელობით დარგში |
|  | 11.მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოები; |  | აქტივობის ამსახველი ფოტომასალა, სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 12.მოსწავლეთა მიზნობრივი სასწავლო ექსკურსიების ორგანიზება; |  | აქტივობის ამსახველი ფოტომასალა, კლასის ბლოგი, სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კლასის მზრუნველი |
|  | 13.სწავლა-სწავლების ხარისხის შეფასება და მონიტორინგი |  | კვლევის მასალები, კითხვარები/გამოკითხვის შედეგების ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |

- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

| ამოცანები | აქტივობები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| სკოლაში სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება 4.1 მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის ხელისშეწყობა. | 1.მასწავლებელთა საჭიროებების დადგენა/ტრენინგების ჩატარება(მეთოდური, საგნობრივი კომპეტენციების მიმართულებით) | კითხვარები, კვლევის ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 2. მრგვალი მაგიდებისა და სადისკუსიო შეხვედრების მოწყობა; | კათედრის ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კათედრები |
|  | 3. მასწავლებლების მიერ სხვადასხვა თემებზე მეთოდური პუბლიკაციების შექმნა- გამოქვეყნების ხელშეწყობა; | პუბლიკაციები, საგაზეთო სტატიები |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხისა და კონტროლის ჯგუფი/ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 4. პედაგოგიური პროცესის სრულყოფა ინოვაციური მიდგომების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით; | ვიზუალური დათვალიერება კომპიუტერული ლაბორატორიის დატვირთულობის გრაფიკი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 5. სკოლის შიდა შეფასების ჯგუფის შექმნა | დირექტორის ბრძანება |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 6. პროფესიული განვითარების ტრენინგები მასწავლებლებისათვის; | ტრენინგების ამსახველი სამუშაო მასალა და ფოტო მასალა სკოლის ვებგვერდზე, ტრენინგის მასალები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 7. სკოლებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად კონფერენციების, სემინარების, ოლიმპიადების, შემეცნებით-სპორტული , კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; | ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, აქტივობის ამსახველი სამუშაო მასალა და ფოტო მასალა სკოლის ვებგვერდზე |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კათედრები, კლუბი |
|  | 8. რესპუბლიკურ და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, ხარისხის უზრ. მენეჯერი |
|  | 9. მასწავლებელთა ახალი დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელოებით და ინტერნეტრესურსებით უზრუნველყოფა | ბიბლიოთეკა, სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, ბიბლიოთეკარი, IT მენეჯერი |
|  | 10. პედაგოგების ვაკანტური ადგილების კონკურსის წესით შევსება; | სასკოლო სასწავლო გეგმა, სკოლის ვებგვერდი, კონკურსის ჩატარების პორტფოლიო, განცხადებები teacher.ge-ზე |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია სკოლის შიდა ხარისხისა და კონტროლის უზრუნველყოფის ჯგუფი |
|  | 11. გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა( სტაჟირების პროგრამა); | პროგრამის დებულება, აქტივობების ამსახველი მასალები, სერთიფიკატები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, პარტნიორი საგანმანათლებლო ორგანიზაცია |
|  | 12. მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის შეფასება და მონიტორინგი; | კითხვარები, კვლევის მასალები |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
| 4.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შეფასებისა და წახალისების რეიტინგულ-დაგროვებითი მოდელის" შემუშავება, დახვეწა და დანერგვა | 1.სწავლებისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება და გამოყენება ,მოტივაციის გაზრდა მორალური და ფინანსური წახალისების სხვადასხვა ფორმებით; | პედაგოგიური საბჭოს ოქმები, საგნობრივი კათედრების პორტფოლიოები |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 2.მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შეფასებისა და წახალისების წესის შემუშავება და დამტკიცება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.სკოლის მასწავლებლებისთვის "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შეფასებისა და წახალისების რეიტინგულ-დაგროვებითი სისტემის" წარდგენა, განხილვა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 საგნობრივი გაერთიანებების (კათედრების) ეფექტურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 4. საგნობრივი კათედრების წევრებისათვის დებულებების გაცნობა, განხილვა; | შეხვედრების ოქმები ოქმები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 5.საგნობრივი კათედრების მიერ მოსწავლეთა საჭიროებებისა და ინტერესების კვლევის ჩატარება; | კითხვარები, კვლევის მასალები |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კათედრები, ხარისხისა და კონტროლის ჯგუფი |
|  | 6.კვლევის შედეგების საფუძველზე მასწავლებლების მიერ განვითარების გეგმების შემუშავება/განახლება; | შვიდწლიანი და ერთწლიანი სტრატეგიული გეგმები |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 7.სასკოლო ღონისძიებების განხორციელების გეგმებისა და გრაფიკის შემუშავება | ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, სკოლის კოორდინატორი აღმზრდელობით დარგში |
|  | 8.საგნობრივი გაერთიანებების სამოქმედო გეგმების შემუშავება | საგნობრივი გაერთიანებების პორტფოლიო |  |  |  |  |  |  |  | მასწავლებლები |
|  | 9. კომპლექსური დავალებების თანმდევი პროცესების გამოცდილებების გაზიარება | შეხვედრების დამადასტურებელი ფოტო/ვიდეომასალა, ჩანაწერები |  |  |  |  |  |  |  | კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 10. კომპლექსური დავალებების შიდასასკოლო კონფერენცია | კონფერენციის დღის წესრიგი, ფოტო/ვიდეომასალა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 11. საგნობრივი კათედრების მიხედვით შემაჯამებელი სამუშაოების სემესტრული და წლიური ანგარიშების განხილვა, დინამიკაზე დაკვირვება და სამომავლო მოქმედების პრიორიტეტების შერჩევა | საგნობრივი გაერთიანებების საქაღალდეები |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კათედრების ხელმძღვანელები |
|  | 12. სასწავლო პროექტების კვირეული | პროექტის გეგმა ჩატარების განრიგი, აქტივობების ამსახველი მასალა |  |  |  |  |  |  |  | კოორდინატორი აღმზრდელობით დარგში სახელოვნებო და სპორტულ-შემოქმედებითი სექციების ხელმძღვანელები |
|  | 13. სასკოლო კონფერენციის „როგორ გავხდე მეწარმე“-განხორციელება; | აქტივობების ამსახველი მასალა |  |  |  |  |  |  |  | მეწარმეობის მასწავლებელი |
|  | 14 .საგნობრივი კათედრების საქმიანობის შეფასება, შუალედური და საბოლოო ანგარიშების მომზადება; | კოორდინატორის სასწავლო დარგში ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  | კოორდინატორი სასწავლო დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფის ხემძღვანელი |

5. მშობლებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

| მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| 5.1. მშობლებთან ურთიერთობა | 1. მშობელთა მოთხოვნილებებისა და წინადადებების კვლევის ჩატარება; | შემუშავებული კითხვარები |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 2.მშობლებისათვის მისი შვილის პროგრესის შესახებ პერიოდული ინფორმაციის მიწოდება | ვებგვერდი მშობელთა გამოკითხვები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 3.მშობელთათვის სამუშაო შეხვედრების დაგეგმვა/ჩატარება | შეხვდრების გეგმა, ფოტო/ვიდეომასალა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 4. მშობლებთან რეგულარული შეხვედრები მოსწავლის შეფასების პრინციპების გაცნობასთან დაკავშირებით | პრეზენტაცია, აქტივობის ამსახველი მასალები, სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 5.მშობელთა სათათბიროს დაარსება | ფოტო და ვიდეომასალა სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 6. სკოლის ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობა |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, |
|  | 7. აქტივობა „სტუმარის საათი“-სხვადასხვა პროფესიის მშობელთა ჩართვა საგაკვეთილო პროცესში (მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ფარგლებში) | სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კლასის მზრუნველი |
|  | 8. სამუშაო შეხვედრა „მშობლის საათი“- მშობლები იღებენ კონსულტაციას სხვადასხვა სასკოლო თემაზე. მაგ. როგორ გაითავისონ შვილის მხარდამჭერის ფუნქცია და ა. შ. | აქტივობის გეგმა, აქტივობის ამსახველი მასალა |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 9. ურთიერთობა სოციალური ქსელის სკოლის გვერდის, სკოლის და კლასის ბლოგით, ელ.ფოსტით | სკოლის ვებგვერდი, ბლოგი, სოც. ქსელის გვერდი |  |  |  |  |  |  |  | IT მენეჯერი |
|  | 10. მშობლების მოხალისეობრივ საქმიანობაში მონაწილეობა | აქტივობის გეგმა, აქტივობის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა სკოლის ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კოორდინატორი აღმზრდელობით დარგში |
|  | 11. ერთობლივი სხვადასხვა სასკოლო შემოქმედებითი ღონისძიებები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და ა. შ. | აქტივობის გეგმები, აქტივობის ამსახველი მასალა სკოლის ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, კოორდინატორი აღმზრდელობით დარგში |
| სკოლის პარტნიორობის განვითარება ქვეყნის შიგნით | 1. საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია. | მემორანდუმი |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი დირექტორი |
|  | 2. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსისტეტთან; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.ბათუმის სამედიცინო აკადემია | მემორანდუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. აჭარის ადრაკის ფედერაცია | მემორანდუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. შპს სთადი კონსიერჟი" | მემორანდუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის საზღვაო აკადემიასთან | მემორანდუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა-ჩატარება | სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სკოლის პარტნიორობის განვითარება ქვეყნის გარეთ | 1.საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმატებულ სკოლებთან ურთიერთობის დამყარება, ტელეხიდების ორგანიზება, ერთობლივ საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა სხვადასხვა პროგრამის მეშვეობით,მოსწავლეთა გაცვლით პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა. | აქტივობის გეგმა, აქტივობის ამსახველი მასალა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია , მოსწავლეთა კლუბი |
|  | 2.მშობლებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის შეფასება და მონიტორინგი |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის მართვის ხემძღვანელი |

6. ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და სკოლის კომპიუტერიზაცია

| მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| ისტ-ის გამოყენება სასწავლო მიზნების მისაღწევად | 1. ტექნოლოგიების მიზნობრივად სარგებლობის, საჭიროებების დადგენის მიზნით კვლევის ჩატარება როგორც დისტანციური სწავლების ასევე პირისპირ სწავლების რეჟიმის დროს მოსწავლეებში, მასწავლებლებში, მშობლებსა და სასკოლო თემის სხვა წარმომადგენლებს შორის | კითხვარები, კვლევის მასალები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 2. კვლევის ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა; | შვიდწლიანი და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმებში ასახვა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, ისტმენეჯერი |
|  | 3. ერთიანი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცის განვითარება(საკლასო ოთახების ჩართვა ერთიან სასკოლო საკომუნიკაციო ქსელში) ; | შესაბამისი ინფრასტრუქტურა |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი IT მენეჯერი |
|  | 4.Wifi ქსელის მონტაჟი სკოლაში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა სკოლაში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით ვირტუალური ლაბორატორიების აქტიურად გამოყენების ხელშეწყობა; | კომპიუტერული ლაბორატორიების დატვირთვის გრაფიკი |  |  |  |  |  |  |  | IT მენეჯერი |
|  | 7.სკოლი ვებგვერდის მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობის უზრუნველყოფა | სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია, IT მენეჯერი |
|  | 8. სოციალურ ქსელებში სკოლის facebook-ზე ადმინისტრირება; | სკოლის აქტივობის ამასახველი მასალები სკოლის facebook-ზე |  |  |  |  |  |  |  | IT მენეჯერი |
|  | 9. სასკოლო ბიბლიოთეკების ელ. მომსახურების სერვისის საიტზე (opebbiblio)გაწევრიანება/შეძენა და სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შესახებ ინფორმაციის განთავსება | სასკოლო ბიბლიოთეკების ელ. მომსახურების სერვისის შეძენა |  |  |  |  |  |  |  | ბიბლიოთეკარი, IT მენეჯერი |
|  | 10.წარმატებული მოსწავლეებისათვის საჩუქრების გადაცემა | სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია |
|  | 11. ისტ-ის და სკოლის კომპიუტერიზაციის განვითარების შეფასება და მონიტორინგი. | ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი |

7.       რეკლამა-მარკეტინგი

| სკოლის ცნობადობის გაზრდა, საინტერესო, ეფექტიანი გამოცდილების მიღება და გაზიარება მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| 7.1 სარეკლამო საქმიანობის წარმართვის უზრუნველყოფა | 1.ამ მიმართულებით საჭიროებების კვლევის ჩატარება მოსწავლეებში, მასწავლებლებში, მშობლებსა და სასკოლო თემის სხვა წარმომადგენლებს შორის; | შიდა შეფასების პორტფოლიო |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 2. კვლევის ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა; | სკოლის ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. კონკურსი კლასის ლოგოსა და სლოგანზე | აქტივობის ამსახველი მასალა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 4.მიზნობრივი ბუკლეტების მომზადება და საინფორმაციო სივრცეში (სტენდი, ვებგვერდი და სხვა) განთავსება; | სტენდი, ბუკლეტი, ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 5. მედია სივრცისათვის სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო რეკლამის მომზადება და გავრცელება. | ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 6.ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემები | სკოლის ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  | IT მენეჯერი ბიბლიოთეკარი |
|  | 7. მოსწავლეთა (მათ შორის ხელნაწერი) ჟურნალების/გაზეთის გამოცემა | სკოლის გაზეთი ჟურნალი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. საკითხავი წიგნების თავისუფალი სივრცის მოწყობა; | დერეფნებში თაროებზე განთავსებული მხატვრული ლიტერატურა |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია |
|  | 10.იდეების და შემოთავაზების ყუთი; | იდეების ყუთი |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლეთა კლუბი |
|  | 11 .გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მშობლებთან სისტემატიური შეხვედრების ორგანიზება; | ვებგვერდი |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია, კათედრები |
|  | 12 .სარეკლამო-მარკეტინგული სტრატეგიების მონიტორინგი და შეფასება | შიდა შეფასების პორტფოლიო |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |

8. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება

| მიზანი | ამოცანები |  | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | 2027 2028 |  |
| შენობის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება | 1. მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მერხების ხარისხი, სველი წერტილები, საკლასო ოთახებში ბუნებრივი განათება და გათბობის საშუალებები; |  | ვიზუალური დათვალიერება |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის გარემოს ადაპტირება; |  | ვიზუალური დათვალიერება |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 3.სასკოლო სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი მუდმივი ინტერნეტით უზრუნველყოფილი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განახლება/განვითარება; |  | ვიზუალური დათვალიერება, ანგარიშფაქტურები |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია |
|  | 4. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორიის მოწყობა |  | ვიზუალური დათვალიერება |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია, პედაგოგები |
|  | 5. ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის განვითარება; |  | ბიბლიოთეკა |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია ბიბლიოთეკარი |
|  | 6. ხელოვნების სახელოსნოს მოწყობა |  | სახელოსნო |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი ხელოვნების მასწავლებელი |
|  | - სპორტული დარბაზის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექცია სპორტის მასწავლებელი, |
|  | 8. სკოლის ვებგვერდის პერიოდული განახლება და სოციალური ქსელის (Faceebook-ი) გვერდის განვითარება; |  | ვებგვერდის დათვალიერება |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი ადმინისტრაცია, შესყიდვების მენეჯერი |
|  | 9. სასკოლო ბიბლიოთეკისთვის ახალი წიგნების და სხვა საკანცელარიო ინვენტარის შეძენა; |  | ბიბლიოთეკარის სააღრიცხვო წიგნი |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია, ბიბლიოთეკარი |  |
|  | 10. ისტ. ლაბორატორიის მოწყობა |  | შესაბამისი აუდიო საშუალებები |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია, IT მენეჯერი |  |
|  | 11. კონკურსი „საუკეთესო საკლასო ოთახი“ ჩატარება |  | საკლასო ოთახები, ინფორმაცია სკოლის ვებ-გვერდზე |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაცია, კლუბი |  |
| 8.2. ეზოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. სკოლის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა |  | მოასფალტებული ზედაპირი ეზოში და გამწვანება |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი ადმინისტრაცია |  |
|  | 13. ეზოს მწვანე განაშენიანების მოწყობა, ახალი ნარგავების დარგვა; |  | მოწესრიგებული შიდა ეზო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. ეკოლოგ/ბიოლოგთა კლუბის მუშაობის დაგეგმვა/განხორციელება ეზოს მოწყობა/განვითარების მიზნით |  | კლუბის წევრების მიერ განხორციელებული პროექტები, სკოლის ვე-გვერდი ახალი ნარგავები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარების მონიტორინგი და შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

დამტკიცებულია  სკოლის  დირექტორის  მიერ: