სკოლას  დაგეგმილი აქვს 2023-2024  წლებში იმუშაოს რვა სტრატეგიული მიზნის მიმართულებით:

- მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია

- უსაფრთხო სკოლის განვითარება

- სწავლა- სწავლების ხარისხის ამაღლება

- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

- მშობლებთან მუშაობა

- ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და სკოლის კომპიუტერიზაცია

- საზოგადოებასთან ურთიერთობა

- სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება

თითოეული მიზანი  თავის  მხრივ, იყოფა ამოცანებად და აქტივობებად.

ვადები

პასუხისმგებელი

პირები

ამოცანები

ერთწლიანი განვითარების სტრატეგიული გეგმა

შესრულების ინდიკატორები

მიზნები

- მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია

| ამოცანა | აქტივობები | შესრულების ინდიკატორი (დადასტურება) | შესრულების ვადა |  | პასუხისმგებელი პირი/პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დასაწყისი | დასასრული |  |
| 1.1. სკოლის ადმინისტრაციული და სასწავლო დოკუმენტაციის შემუშავება და დამტკიცება ფუნქციათა და ვალდებულებათა დელეგირება, მართვის გამჭვირვალობა | 1. სკოლის დებულების, წესდების, შინაგანაწესის, საქმისწარმოების წესის, სკოლის პედაგოგიური საბჭოს, საგნობრივი კათედრების, კლასის მზრუნველის, სკოლის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის ჯგუფის დებულების შემუშავება/დამტკიცება | დამტკიცებული: სკოლის წესდება, დებულება, შინაგანაწესი, საქმისწარმოების წესი, სასკოლო სასწავლო გეგმა, თანამდებობრივი ინსტრუქციები, ხელშეკრულებების ფორმები, მონიტორინგისა და შეფასების ფორმები, სკოლის დღის რეჟიმი. | 01.09.2023 წდან 10სექტემბრამდე |  | დირექტორი იურისტი კოორდინატორი სასწ. დარგში ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი საზ. ურთიერთობის კოორდინატორი |
|  | 2. სკოლის სტრუქტურისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავება/განახლება |  |  |  |  |
|  | 3.მასწავლებლებთან და თანამშრომლებთან შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება |  |  |  |  |
|  | 4. სკოლის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის ჯგუფის დაკომპლექტება,ხარისხის მართვის მონიტორინგი ჯგუფის შექმნა. |  | 2023 წლის 1სექტემბრიდან- 5 ოქტმბრამდე |  |  |
|  | - სასკოლო სასწავლო გეგმის, საგნობრივი სასწავლო პროგრამების(კურიკულუმი)შემუშავება და განხორციელება. - სკოლის დღის რეჟიმის შედგენა და დამტკიცება. |  |  |  | კოორდინატორი სასწ. დარგში ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 7. გრიფმინიჭებული სასწავლო სახელმძღვანელოების შერჩევა | სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტი, ერთწლიანი სამოქმედო და ექვსწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმები | 2023 წლის 5 სექტემბრამდე |  | კოორდინატორი სასწ. დარგში ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 8. შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხორციელება; |  | 2023 წლის 5 სექტემბრამდე |  |  |
|  | 9. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება/დამტკიცება |  |  |  |  |
|  | 10. საქმისწარმოების წესის დახვეწა, გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის აღრიცხვის ერთიანი წესის განახლება/ მოწესრიგება | შემოსული და გასული კორესპონდენციის, ხელშეკრულებების აღრიცხვის წიგნები | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | სკოლის ოფისის მენეჯერი |
|  | 11.პედაგოგთა და მოსწავლეთა პირადი საქმეების მოწესრიგება | პირადი საქმეების საქაღალდეები | 2023 წლის 20 სექტემბრამდე |  | სკოლის ოფისის მენეჯერი კლასის მზრუნველი |
|  | 12.ხელშეკრულებების გაფორმება მასწავლებლებთან, სკოლის სხვა თანამშრომლებთან, მოსწავლეების მშობლებთან | ხელშეკრულებები | 2023 წლის 15 სექტემბრამდე |  | დირექტორი სკოლის ოფისის მენეჯერი |
|  | 13.ახალი თანამშრომლის მიღების წესის შემუშავება/დახვეწა | სკოლაში მასწავლებელთა სამუშაოზე აყვანის წესი სასკოლო სასწავლო გეგმა | 2023 წლის 15 სექტემბრამდე |  | დირექტორი, კოორდინატორი სასწ. დარგში იურისტი |
| 1.2 პასუხიმგებლობების გადანაწილება- მმართველობითი რგოლების, სკოლის სტრუქტურული ერთეულების შექმნა და ფუნქციონირება | 14. მმართველობის სწორი და ეფექტიანი დელეგირება. ა) სასკოლო საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. | პედაგოგიური საბჭოს, დისციპლინური საბჭოს, სასკოლო კლუბების, ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის ჯგუფის სტრუქტურის, საგნობრივი გაერთიანებების დებულებები | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექტორი, დირექცია მასწავლებლები |
|  | 15. საგნობრივი კათედრების დაკომპლექტება | პედაგოგიური საბჭოს ოქმი, დირექტორის ბრძანება | 2023 წლის 5 სექტემბრამდე |  | დირექტორი, პედაგოგიური საბჭო ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | - საგნობრივი კათედრის დებულების განახლება/მუშაობის დაგეგმვა | პედაგოგიური საბჭოს ოქმი, ბრძანება |  |  | პედაგოგიური საბჭო ხარისხ. ხანვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 17. სასკოლო კლუბების ჩამოყალიბება | მასწავლებლები | მთელი წლის განმავლობაში |  | მასწავლებლები |
|  |  | სამუშაო გეგმები/ფოტო და ვიდეომასალა |  |  | კლუბის, წრეების ხელმძღვანელები |
|  | 18.სასკოლო კლუბის და წრეების მუშაობის დაგეგმვა. | კათედრების სხდომის ოქმები |  |  | დირექტორი |
|  | - 19.დისციპლინარული საბჭოს დაკომპლექტება | დირექტორის ბრძანება, პედაგოგიური საბჭოს ოქმები | 2023 წლის 5 ოქტომბრამდე |  | დირექტორი, საგნობრივი კათედრები, პედაგოგიური საბჭო |
|  | - მასწავლებელთა პროფ.განვ. ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავება/განხორციელება - ანგარიში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. - სკოლის თვითშეფასების კითხვარის შევსება და ზოგადსაგანმანათლებლო სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანა მეორე სემესტრის ბოლოს | დირექტორის ბრძანება | მთელი წლის განმავლობაში |  | დირექტორი კოორდინატორი სასწ. დარგში ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  |  |  | ყოველი სემესტრის ბოლოს მეორე სემესტრის ბილოს |  |  |

- უსაფრთხო სკოლა

| მიზანი | აქტივობები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
| 2.1 სკოლის შენობასა და ეზოში უსაფრთხო, ჯანსაღი სასკოლო გარემოს შექმნა | 1. უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შემუშავება | უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია | 2023 წლის 20 აგვისტოდან |  | ხარისხის მართვის ჯგუფი, სკოლის უსაფრთხოების მრჩეველა საბჭო |
|  | 2. სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესების მიზნით სკოლის სველი წერტილების, ინფრასტრუქტურის განახლება | ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, მოწესრიგებული სველი წერტილები, შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურები აქტივობების ამსახველი ფოტო/ვიდეომასალა, კითხვარები, კვლევის ანალიზი | 2023 წლის 1 სექტემბრამდე |  | დირექტორი, სკოლის ადმ-ტექ. შესყიდვების მენეჯერი. ხარისხის მართვის ჯგუფის ხემძღვანელი. |
|  | 3. მოსწავლეებისათვის დისციპლინარული დარღვევებისა და მასზე რეაგირების ზომების, მათი უფლება /მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა | კლასის მზრუნველთა საქაღალდეები, შინაგანაწესი, დისციპლინური კომიტეტი | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, კლასის მზრუნველი, ფსიქოლოგი, დიდციპლინური კომიტეტის თავჯდომარე |
|  | 4. უსაფრთხო სკოლის მიმართულებით საჭიროებების კვლევის ჩატარება. კვლევის ანალიზის საფუძველზე ღონისძიებების დაგეგმვა. | მოწესრიგებული სველი წერტილები, შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურები, გამოკითხვების შედეგების ანალიზის პორტფოლიო | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, ხარისხის მართვის ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 5. სკოლის ფსიქოლოგის პერიოდული ანგარიშვალდებულება | ფსიქოლოგის პორტფოლიო | სემესტრის ბოლოს |  | დირექტორი, ფსიქოლოგი |
|  | 6. საევაკუაციო გეგმის, უსაფრთხოების წესების სკოლის საზოგადოებისათვის გაცნობა. | საევაკუაციო გეგმა, ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდი | ყოველი სემესტრის დასაწყისში |  | დირექცია |
|  | 7. სახანძრო განგაშის სიმულაციური აქტივობის დაგეგმვა/განხორციელება (შეთანხმება საგანგებო მართვის სამსახურთან). | აქტივობების მასახველი დოკუმენტაცია, ფოტო და ვიდეომასალა, სკოლის თემის გამოკითხვები | ყოველი სემესტრის დასაწყისში |  | დირექცია |
|  | 8. პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის სიმულაციური აქტივობების დაგეგმვა სკოლის კოლექტივისა და მოსწავლეებისათვის. | ექთნის სამოქმედო გეგმა, აღრიცხვის დოკუმენტაცია. | 2023 წლის 20 სექტემბრამდე | მთელი წლის მანძილზე | დირექცია, სკოლის ექთანი. |
|  | 9. პედაგოგთა, მოსწავლეთა და ტექნიკური პერსონალის მორიგეობის ორგანიზება. | მასწავლებელთა მორიგეობის სია. | ყოველი სემესტრის დასაწყისში |  | დირექცია |
|  | 10. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, შესაბამისი პროგრამის შემუშავება. | სპორტული ღონისძიებების ამსახველი ფოტო-მასალა, თემატური ღონისძიებისა და პრეზენტაციების სამუშაო მასალა. | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, საგნობრივი კათედრები |
|  | 11. მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მონიტორინგის სისტემის მუდმივი განახლება. | ელექტრონული ჟურნალები, შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურა. | მთელი წლის განმავლობაში |  | დირექტორი, პედაგოგები, კოორდინატორი სასწავლო დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი. |  |
|  | 12. სკოლის უსაფრთხოების განვითარების მონიტორინგი და შეფასება | კითხვარები, კვლევის მასალები | ყოველი სემესტრის ბოლოს |  | დირექცია |  |  |

3.სწავლა- სწავლების ხარისხის ამაღლება

| ამოცანები | აქტივობები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
| 1. მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის ამაღლება და მათი შესაძლებლობების თვითრეალიზების ხელშეწყობა მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა | 1. მოსწავლეთა საჭიროებებისა და ინტერესების კვლევის ჩატარება. | კითხვარები, კვლევის ანალიზი | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | - 2. კვლევის ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა; | შვიდწლიანი და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა | ყოველი სემესტრის დასაწყისში |  | ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი. |
|  | - 3. კომპლექსური დავალებების შემუშავება/დახვეწა. | კომპლექსური დავალებების ნიმუშები. გაწეული მუშაობის ანალიზი/შეფასება. | სემესტრის დასაწყისში |  | კათედრები, კოორდინატორი სასწავლო დარგში. |
|  | 4. შემაჯამებელი სამუშაოების დაგეგმვა/ანალიზი. | კონკრეტული შემაჯამებლების ანალიზები, შემაჯამელების სემესტრული ანალიზები. | სემესტრის ბოლოს |  | კოორდინატორი სასწავლო დარგში ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი. |
|  | 5.მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა. | მასწავლებლების სემესტრული და წლიური ანგარიშები. | ყოველი სემესტრის ბოლოს |  | საგნობრივი კათედრები, კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 6. შიდასასკოლო კონფერენციებისა და საგნობრივი კვირეულების ჩატარება საგნობრივ დისციპლინაში ეტაპობრივად | კონფერენციების დებულებები, აქტივობის ამსახველი მასალა | სემესტრების განმავლობაში |  | დირექცია საგნობრივი კათედრები |
|  | 7. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნების, რეკომენდაციების დანერგვა სკოლის ინტერესებთან კავშირში. | დოკუმენტაცია სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილებების შესახებ | რეკომენდაციების მიღების პარალელურად |  | დირექცია, ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 8. ინგლისური ენისა და მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და მონიტორინგი. |  | 2023 წლის 20 სექტემბრიდან |  | დირექტორი, კათედრები, კოორდინატორი სასწავლო დარგში, ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი. |
|  | 9. კლასის მზრუნველის საათების თემატურად დაგეგმვა /შეფასება | მზრუნველის პორტფოლიო, ოქმები | სასწავლო წლის განმავლობაში |  | კლასის მზრუნველი დირექცია |
|  | 10. ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში; სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციებსა და სხვადასხვა პროექტებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა მორალური და ფინანსური წახალისება. | შესაბამისი ბრძანებები, ხარჯთაღრიცხვა | წლის მანძილზე |  | დირექტორი, ბუღალტერი, კათედრები, ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი საზოგადოებასთან ურთ. კოორდინატორი |
|  | 11. ინტერესების მიხედვით სასკოლო კლუბების შექმნა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; | აქტივობის ამსახველი ფოტომასალა, კლუბის ბლოგი, სკოლის ვებგვერდი | წლის მანძილზე |  | დირექცია, კათედრა. |
|  | 12.მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოები. | აქტივობის ამსახველი ფოტომასალა, სკოლის ვებგვერდი | სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია |
|  | 13.მოსწავლეთა მიზნობრივი სასწავლო ექსკურსიების ორგანიზება. | აქტივობის ამსახველი ფოტომასალა, კლასის ბლოგი, სკოლის ვებგვერდი | სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, კლასის მზრუნველი, საზოგადოებასთან ურთ. კოორდინატორი, ისტორიის მასწავლებელი |
|  | 14.სწავლა-სწავლების ხარისხის შეფასება და მონიტორინგი. | კვლევის მასალები, კითხვარები/გამოკითხვის შედეგების ანალიზი. | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში. |  | დირექტორი, კოორდინატორი სასწ. დარგში ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი. |

- 4.მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

| ამოცანები | აქტივობები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
| 4.1 მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის ხელისშეწყობა. სკოლაში სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება | 1.მასწავლებელთა საჭიროებების დადგენა/ტრენინგების ჩატარება(მეთოდური, საგნობრივი კომპეტენციების მიმართულებით) | კითხვარები, კვლევის ანალიზი | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექტორი, ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 2. მრგვალი მაგიდებისა და სადისკუსიო შეხვედრების მოწყობა; | კათედრის ანგარიშები | ყოველი სემესტრის ბოლოს |  | დირექცია, კათედრები |
|  |  |  | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 3. პედაგოგიური პროცესის სრულყოფა ინოვაციური მიდგომების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით; | ვიზუალური დათვალიერება კომპიუტერული ლაბორატორიის დატვირთულობის გრაფიკი |  |  |  |
|  | 4. სკოლის შიდა შეფასების ჯგუფის შექმნა | დირექტორის ბრძანება | ოქტომბერი |  | დირექცია სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
|  | 5. პროფესიული განვითარების ტრენინგები მასწავლებლებისათვის; | ტრენინგების ამსახველი სამუშაო მასალა და ფოტო მასალა სკოლის ვებგვერდზე, ტრენინგის მასალები | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია |
|  | 6. სკოლებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან მემორანდუმის გაფორმება. ერთად კონფერენციების, სემინარების, ოლიმპიადების, შემეცნებით-სპორტული, კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; | ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, აქტივობის ამსახველი სამუშაო მასალა და ფოტო მასალა სკოლის ვებგვერდზე | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, კათედრები, კლუბი, საზოგადოებასთან ურთ. კოორდინატორი, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი. |
|  | 7. რესპუბლიკურ და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; |  | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი საზოგადოებასთან ურთ. კოორდინატორი, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
|  | 8. მასწავლებელთა ახალი დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელოებით და ინტერნეტრესურსებით უზრუნველყოფა | ბიბლიოთეკა, სკოლის ვებგვერდი | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | დირექცია, ბიბლიოთეკარი, IT მენეჯერი |
|  | 9. პედაგოგების ვაკანტური ადგილების კონკურსის წესით შევსება; | სასკოლო სასწავლო გეგმა, სკოლის ვებგვერდი, კონკურსის ჩატარების პორტფოლიო, განცხადებები teacher.ge-ზე | საჭიროების შემთხვევაში |  | დირექცია სკოლის შიდა ხარისხისა და კონტროლის უზრუნველყოფის ჯგუფი |
|  | 10. მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის შეფასება და მონიტორინგი; | კითხვარები, კვლევის მასალები | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი |
| 4.2 საგნობრივი გაერთიანებების (კათედრების) ეფექტურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1. საგნობრივი კათედრების წევრებისათვის დებულებების გაცნობა, განხილვა; | შეხვედრების ოქმები ოქმები | სასწავლო წლის დასაწყისში |  | დირექცია |
|  | 2. საგნობრივი კათედრების მიერ მოსწავლეთა საჭიროებებისა და ინტერესების კვლევის ჩატარება; | კითხვარები, კვლევის მასალები | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | საგნობრივი კათედრები, ხარისხისა და კონტროლის ჯგუფი |
|  | 3.კვლევის შედეგების საფუძველზე მასწავლებლების მიერ განვითარების გეგმების შემუშავება/განახლება; | შვიდწლიანი და ერთწლიანი გეგმები | ყოველი სემესტრის ბოლოს |  | დირექტორი, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მენეჯერი. |
|  | 4.სასკოლო ღონისძიებების განხორციელების გეგმებისა და გრაფიკის შემუშავება | ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა | ყოველი სემესტრის დასაწყისში |  | დირექცია, კათედრები. |
|  | 5.საგნობრივი გაერთიანებების სამოქმედო გეგმების შემუშავება | საგნობრივი გაერთიანებების პორტფოლიო | სასწავლო წლის დასაწყისში |  | მასწავლებლები |
|  | 6. კომპლექსური დავალებების თანმდევი პროცესების გამოცდილებების გაზიარება | შეხვედრების დამადასტურებელი ფოტო/ვიდეომასალა, ჩანაწერები | მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში |  | კოორდინატორი სასწავლო დარგში |
|  | 7. მოწვეული ექსპერტების რეკომენდაციების დანერგვა | ინტერვიურება პედაგოგებთან | რეკომენდაციების მიღებისთანავე |  | დირექცია |
|  | 8. საგნობრივი კათედრების მიხედვით შემაჯამებელი სამუშაოების სემესტრული და წლიური ანგარიშების განხილვა, დინამიკაზე დაკვირვება და სამომავლო მოქმედების პრიორიტეტების შერჩევა | საგნობრივი გაერთიანებების საქაღალდეები | სასწავლო წლის ბოლოს |  | საგნობრივი კათედრების ხელმძღვანელები |
|  | 9. სასწავლო პროექტების კვირეული | პროექტის გეგმა ჩატარების განრიგი, აქტივობების ამსახველი მასალა | მეორე სემესტრში |  | დირექცია,სახელოვნებო და სპორტულ-შემოქმედებითი სექციების ხელმძღვანელები |
|  | 10. მოსწავლეებში სამეწარმეო უნარების განვითარების ხელშეწყობა; | აქტივობების ამსახველი მასალა | მთელი წლის განმავლობაში |  | მეწარმეობის მასწავლებელი |
|  | 11. საგნობრივი კათედრების საქმიანობის შეფასება, შუალედური და საბოლოო ანგარიშების მომზადება; | კოორდინატორის სასწავლო დარგში ანგარიში | ყოველი სემესტრის ბოლოს |  | კოორდინატორი სასწავლო დარგში |

5. მშობლებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

| მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
| 5.1. მშობლებთან ურთიერთობა | 1. მშობელთა მოთხოვნილებებისა და წინადადებების კვლევის ჩატარება; | შემუშავებული კითხვარები | სასწავლო წლის ბოლოს |  | დირექცია |
|  | 2.მშობლებისათვის მისი შვილის პროგრესის შესახებ პერიოდული ინფორმაციის მიწოდება | ვებგვერდი მშობელთა გამოკითხვები | თვეში ერთხელ |  | დირექცია |
|  | 3.მშობელთათვის სამუშაო შეხვედრების დაგეგმვა/ჩატარება | შეხვდრების გეგმა, ფოტო/ვიდეომასალა | თვეში ერთხელ |  | დირექცია |
|  | 4. მშობლებთან რეგულარული შეხვედრები მოსწავლის შეფასების პრინციპების გაცნობასთან დაკავშირებით | პრეზენტაცია, აქტივობის ამსახველი მასალები, სკოლის ვებგვერდი | თვეში ერთხელ |  | დირექცია |
|  | 5. აქტივობა „სტუმარი გაკვეთილზე“-სხვადასხვა პროფესიის მშობელთა ჩართვა საგაკვეთილო პროცესში (მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ფარგლებში) | გაკვეთილის გეგმა, სკოლის ვებგვერდი | სემესტრალურად |  | დირექცია, კლასის მზრუნველი |
|  | 7. სამუშაო შეხვედრა „მშობლის საათი“- მშობლები იღებენ კონსულტაციას სხვადასხვა სასკოლო თემაზე. მაგ. როგორ გაითავისონ შვილის მხარდამჭერის ფუნქცია და ა. შ. | აქტივობის გეგმა, აქტივობის ამსახველი მასალა | სემესტრალურად |  | დირექცია |
|  | 8. ურთიერთობა სოციალური ქსელის სკოლის გვერდის, სკოლის და კლასის ბლოგით, ელ.ფოსტით | სკოლის ვებგვერდი, ბლოგი, სოც. ქსელის გვერდი | ყოველკვირეულად |  | მარკეტინგის სამსახურის უფროსი, IT მენეჯერი |
|  | 9. მშობლების მოხალისეობრივ საქმიანობაში მონაწილეობა | აქტივობის გეგმა, აქტივობის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა სკოლის ვებ-გვერდი | 2023 წლის ოქტომბერი 2024 წლის მაისი |  | დირექცია, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
|  | 10. ერთობლივი სხვადასხვა სასკოლო შემოქმედებითი ღონისძიებები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და ა. შ. | აქტივობის გეგმები, აქტივობის ამსახველი მასალა სკოლის ვებ-გვერდი | მთელი წლის განმავლობაში |  | დირექცია, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
| სკოლის პარტნიორობის განვითარება ქვეყნის შიგნით | 1. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციასთა. | მემორანდუმი |  |  | დირექტორი საზოგადოებასთან ურთ. კოორდინატორი |
|  | 2.ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმთან. | მემორანდუმი |  |  |  |
|  | 3. ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსისტეტთან; | მემორანდუმი |  |  |  |
|  | 4. პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა-ჩატარება | სამოქმედო გეგმა | სასწავლო წლის განმავლობაში. |  |  |
|  | 5.მშობლებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის შეფასება და მონიტორინგი |  | სასწავლო წლის ბოლოს |  | ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი საზოგადოებასთან ურთ. კოორდინატორი |

6. ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და სკოლის კომპიუტერიზაცია

| მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
| ისტ-ის გამოყენება სასწავლო მიზნების მისაღწევად | 1. ტექნოლოგიების მიზნობრივად სარგებლობის, საჭიროებების დადგენის მიზნით კვლევის ჩატარება როგორც დისტანციური სწავლების ასევე პირისპირ სწავლების რეჟიმის დროს მოსწავლეებში, მასწავლებლებში, მშობლებსა და სასკოლო თემის სხვა წარმომადგენლებს შორის | კითხვარები, კვლევის მასალები | სემესტრალურად |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 2. კვლევის ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა; | შვიდწლიანი და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმებში ასახვა | სემესტრის ბოლოს |  | დირექცია, IT მენეჯერი |
|  | 3. ერთიანი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცის განვითარება(საკლასო ოთახების ჩართვა ერთიან სასკოლო საკომუნიკაციო ქსელში) | შესაბამისი ინფრასტრუქტურა | სასწავლო წლის ბოლოს |  | დირექტორი IT მენეჯერი |
|  | 4.ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა სკოლაში; |  |  |  |  |
|  | 5.სკოლის ვებგვერდის მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობის უზრუნველყოფა | სკოლის ვებგვერდი | საჭიროებისამებრ |  | ადმინისტრაცია, IT მენეჯერი მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
|  | 6. სასკოლო ბიბლიოთეკების ელ. მომსახურების სერვისის საიტზე (opebbiblio) გაწევრიანება/შეძენა და სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შესახებ ინფორმაციის განთავსება | სასკოლო ბიბლიოთეკების ელ. მომსახურების სერვისის შეძენა | წლის მანძილზე |  | ბიბლიოთეკარი, IT მენეჯერი |
|  | 7. ისტ-ის და სკოლის კომპიუტერიზაციის განვითარების შეფასება და მონიტორინგი. | კითხვარი, ანალიზი | სასწავლო წლის ბოლოს |  | დირექტორი |

7. რეკლამა-მარკეტინგი

| მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
| 7.1 სარეკლამო საქმიანობის წარმართვის უზრუნველყოფა სკოლის ცნობადობის გაზრდა, საინტერესო, ეფექტიანი გამოცდილების მიღება და გაზიარება | 1.ამ მიმართულებით საჭიროებების კვლევის ჩატარება მოსწავლეებში, მასწავლებლებში, მშობლებსა და სასკოლო თემის სხვა წარმომადგენლებს შორის; | შიდა შეფასების პორტფოლიო | სემესტრალურად |  | მარკეტინგის სამსახურის უფროსი, ხარისხ. განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი |
|  | 2. კონკურსი კლასის ლოგოსა და სლოგანზე | აქტივობის ამსახველი მასალა | სემესტრის ბოლოს |  | დირექცია, IT მენეჯერი, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
|  | 3.მიზნობრივი ბუკლეტების მომზადება და საინფორმაციო სივრცეში (სტენდი, ვებგვერდი და სხვა) განთავსება; | სტენდი, ბუკლეტი, ვებგვერდი | 2023 წლის აპრილი |  | დირექცია, IT მენეჯერი, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
|  | 4. მოსწავლეთა (მათ შორის ხელნაწერი) ჟურნალების/გაზეთის გამოცემა | სკოლის გაზეთი ჟურნალი | სასწავლო წლის ბოლოს |  | მოსწავლეთა თვითმმართველობა, სამოქალაქო კლუბი, დირექცია. |
|  | 5. იდეების და შემოთავაზების ყუთი; | იდეების ყუთი | 2022 წლის 1 ოქტომბერი |  | დირექცია |
|  | 6 .გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მშობლებთან სისტემატიური შეხვედრების ორგანიზება. | ვებგვერდი | ყოველთვიურად |  | ადმინისტრაცია, კათედრები |
|  | 7.სარეკლამო-მარკეტინგული სტრატეგიების მონიტორინგი და შეფასება. | შიდა შეფასების პორტფოლიო | სემესტრის ბოლოს |  | მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |

8. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება

| მიზანი | ამოცანები | შესრულების ინდიკატორები | ვადები |  | პასუხისმგებელი პირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაწყება | დასრულება |  |
|  | 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის გარემოს ადაპტირება; | ვიზუალური დათვალიერება | 2023 წლის 15 სექტემბრამდე |  | დირექცია |
|  | 2.სასკოლო სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი მუდმივი ინტერნეტით უზრუნველყოფილი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განახლება/განვითარება; | ვიზუალური დათვალიერება, ანგარიშფაქტურები | 2023 წლის 15 სექტემბრამდე |  | დირექცია |
|  | 3. სკოლის ვებგვერდის პერიოდული განახლება და სოციალური ქსელის (Faceebook-ი) გვერდის განვითარება; | ვებგვერდის დათვალიერება | პერიოდულად, საჭიროებისამებრ |  | დირექტორი ადმინისტრაცია, IT მენეჯერი, მარკეტინგის სამსახურის უფროსი |
|  | 5. სასკოლო ბიბლიოთეკისთვის ახალი წიგნების და სხვა საკანცელარიო ინვენტარის შეძენა; | ბიბლიოთეკარის სააღრიცხვო წიგნი | პერიოდულად, საჭიროებისამებრ |  | ადმინისტრაცია, ბიბლიოთეკარი |
|  | 15. ეზოს მწვანე განაშენიანების მოწყობა, ახალი ნარგავების დარგვა; | მოწესრიგებული შიდა ეზო | პერიოდულად, საჭიროებისამებრ |  |  |
|  | 17. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარების მონიტორინგი და შეფასება |  | პერიოდულად, საჭიროებისამებრ |  | დირექცია |

დამტკიცებულია  სკოლის  დირექტორის  მიერ 2023 წლის 08 სექტემბერი

/ი. ქირია/